四川省林草科技推广示范项目管理办法

（征求意见稿）

第一章  总  则

第一条  为加快林草科技成果推广应用，规范林草科技推广示范项目建设，确保科技推广项目的建设成效和示范效应，依据国家、省有关法律、法规及政策，制定本办法。

第二条  本办法适用于中央财政和省级财政支持的林草科技推广示范项目。

第三条  省林草局负责组织、规划、管理和指导全省林草科技推广示范项目实施工作。各市(州) 、县（市、区）林草主管部门负责本地方、本单位项目的申报管理和实施工作。

第二章  项目申报与入库

第四条  省林草局、省财政厅根据全省林草生态建设和产业发展的需求，按照《财政部 国家林业和草原局关于印发林业改革发展资金管理办法》（财资环〔2020〕36号）、《国家林业和草原局办公室 财政部办公厅关于印发<中央财政林业草原项目储备库入库指南>的通知》（办规字〔2020〕73号）、《财政部 国家林业局关于印发林业改革发展资金预算绩效管理暂行办法》的通知（财农〔2016〕197号）、《四川省财政厅 四川省林业厅关于印发中央财政林业改革发展资金预算绩效管理暂行办法实施细则的通知》（川财农〔2018〕22号）等文件要求，组织全省林草科技推广示范项目申报和入库工作。

第五条  各市(州) 、县（市、区）林草主管部门、财政部门以及省林草局有关直属单位，负责组织本地方、本单位林草科技推广项目申报工作。

第六条  项目申报条件：

(一)申报项目所依托的技术成果应来源于国家林草科技推广成果库，优先选择近5年以内的成果；标准化项目须采用2个以上已颁布并现行有效的国家、行业、地方标准进行实施。

(二)项目应符合国家产业政策，技术先进，有助于带动和促进行业技术进步，有利于提升林草生态建设与产业建设中的科学技术水平，有利于林农、牧民增收致富，对社会、环境、资源没有危害。

(三)项目申报单位必须是从事林草科技推广、科研教学、林草生产的单位、机构或团体，且具备实施项目所需的物质基础、技术条件和管理能力。

（四）每个申报项目承担单位不得超过3个，承担在建林草科技推广项目的主持人不再作为申报项目主持人。

第七条  申报项目应提供如下材料：

(一)《20**年**财政林草科技推广示范项目实施方案》 ，包括立项依据、建设内容、实施期限和范围、投资估算和绩效目标等，并予以细化和量化描述；项目投资估算要合理合规，筹资渠道、保障措施和管理制度要切实可行。

(二)所推广技术成果的《科技成果鉴定(验收)证书》，良种审（认）定证书，或其他相应的评价材料(如评估报告、专利证书、法定的专门机构出具的审查报告或证明、测试分析报告等)。

(三)其他相关文件(如与有关地方或单位的合作协议，各类许可证及有关必须取得的证书等)。

（四）市（州）林草、财政部门联合申报的正式文件

上述技术资料和相关文件的内容必须真实可靠，引用文献资料等必须说明来源。申报材料应按统一格式装订，符合档案管理的有关要求。

第八条  各市(州)林草主管部门、财政局和省林草局有关直属单位，负责对本地方、本单位拟入库项目进行申报审查。

第九条  项目入库

（一）省林草局会同省财政厅对项目建设的必要性、实施条件、布局、建设内容和资金估算等方面进行审查，经审查合格的项目纳入中央财政林业草原项目储备库并排序。

（二）入库项目必须具备项目开工的基本条件，前期工作不到位、建设内容不合理、绩效目标不明确的项目不得纳入项目储备库。

（三）巡视、审计发现重大问题尚未完成整改工作的单位申报的项目不得纳入项目储备库。

（四）进入储备库项目有效期原则上为3年，有效期内均可申请中央财政转移支付资金支持，3年未执行的在库项目将自动出库。

（五）入库项目实施方案原则上不得调整，确需调整的由项目承担单位向所在市（州）林草和财政部门提出申请，市（州）林草和财政部门共同审核确定并提出调整意见，行文上报省林草局和省财政厅，省级林财两家报国家林业和草原局和财政部批准。

（六）已入库项目实施方案调整较大的应重新申报入库。

第三章  项目立项与实施

第十条  项目立项

（一）未纳入项目库管理的项目，原则上不得安排立项。

（二）未入库确需安排的项目，应按照项目申报入库程序履行必要的补库手续。

（三）省林草局和省财政厅根据财政部下达的资金预算金额，按项目储备库中项目排序，提出项目立项清单，报送国家林业和草原局和财政部。

第十一条 项目实施过程管理

（一）省林草局数字林草与科技处负责项目实施过程的监督管理。

（二）根据已立项项目的实施方案，省林草局数字林草与科技处与每个项目承担单位签订项目实施合同，对项目建设任务、建设进度、资金使用概算和预期达到的经济技术指标等实行合同监管。

（三）在建项目实行建设进度月报制，项目承担单位应于每个月月底填报项目建设进度和资金使用进度表，省林草局将定期或不定期抽查在建项目建设进度和资金使用情况等。

（四）项目承担单位应根据有关要求，按时做好项目中期绩效评估工作。

（五）项目保证单位负责本辖区所有在建项目的资金监督和项目管理。

第十二条  项目执行期间，如遇不可抗力或其他特殊原因对项目实施造成较大影响的，项目保证单位要及时取证并书面报告上级林草主管部门。

第四章  资金管理

第十三条  林草科技推广示范项目资金实行县级报账制管理，专款专用、专帐核算；项目资金严格按照入库实施方案的资金概算列支；任何部门、单位或个人不得挤占、截留、滞留、挪用项目资金，不得擅自改变项目资金支出方向。

第十四条  对违反规定挪用、挤占、截留、改变资金用途的单位或个人，依据《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令第427号)等有关法律、法规进行处理处罚。同时，取消项目所在市（州）下一年度项目申报资格。

第五章  档案管理

第十五条  项目档案执行《四川省林业科技推广项目档案管理办法》有关规定，实行专卷管理，落实专人负责。

第十六条  项目档案要做到管理规范，内容完整，资料齐全，归并有序，管理制度健全。

第十七条  项目档案应包括与项目有关的各类工作制度、管理办法、申报材料、项目批复、实施方案、作业设计、参与人员责任书、与合作单位的协议书、科技支撑单位合作协议、项目实施过程重大事项和关键环节的记载、检查验收所有资料和表格。

第六章  项目验收

第十八条  项目承担单位必须按合同实施方案按期完成项目计划，并在项目计划完成年度的前三个月内提出验收申请。原则上不得延期验收，不能按期完成项目实施计划的，项目实施单位应说明原因，提出延期申请，并经保证单位核实后逐级上报林草主管部门，经同意后方可延期。

第十九条  申请项目验收需提供以下材料：

(一)《林草科技推广示范项目验收申请表》(见附件3)；

(二)项目竣工验收报告(项目实施总结报告)；

(三)项目经费决算报告；

(四)项目经费审计报告；

(五)技术推广应用的有关证明材料等。

项目承担单位将以上材料报送项目保证单位，由项目保证单位审核确认后，再逐级上报林草主管部门。

第二十条  林草科技推广示范项目由省林草局主持验收。

第二十一条  林草科技推广示范项目验收采取现场查定和会议验收相结合的方式进行。原则上先进行现场查定，根据现场查定结果再组织会议验收。

第二十二条  省林草局主持项目验收时应聘请有关专家组成项目验收组。

第二十三条  项目验收以合同规定的建设内容、考核目标和应达到的技术经济指标，以及批准调整后确定的内容等为依据，对项目合同任务完成情况进行核查和综合评价。项目验收的主要内容包括：项目合同执行情况及评价；项目资金落实及使用情况；项目组织管理工作情况；项目取得的成果、效益、应用前景等。

第二十四条  在推广过程中，技术有创新，需要进行成果鉴定(评审)的项目可与项目验收一并进行。成果鉴定(评审)，按照国家有关科技项目鉴定管理办法的要求进行。

第二十五条  验收结论分为合格和不合格。对按期完成合同任务或基本完成合同任务及指标的项目评定为合格；对没有按期完成合同任务，且各项指标差距较大的项目评定为不合格。

第二十六条  验收合格、成效突出的项目单位可优先申报新的项目。验收不合格的项目，在一年内经整改完善后，可再次提出验收申请。二次验收仍不合格的项目将予以通报，并取消该项目承担单位两年内申报推广计划项目的资格。

第二十七条  验收合格的项目，须填写《科技成果推广示范项目验收证书》(见附件4)，报国家林草主管机构备案。

第二十八条  通过项目实施获得的成果，根据国家有关成果奖励的规定和办法，可以申报各种奖励。

第七章  附  则

第二十九条  本办法自下发之日起实行。

第三十条    本办法由省林草局负责解释。

第三十一条  各市（州）林草主管部门和有关单位可参照本办法制订地方(单位)林草科技成果推广示范项目管理办法。

20XX年林草科技成果推广示范项目

实施方案

项 目 名 称：________________________________

项目申报单位：________________________________

年    月    日

实施方案参考格式

一、推广的目的、意义

项目名称及其承担单位、项目主持人等情况简介；推广的目的、意义、前景等。
    二、成果来源及其基本情况
    包括成果主要完成单位、组织鉴定（认定）单位、鉴定（认定）时间、成果登记情况；成果主要内容、成果水平、适用范围、获奖情况、成果库号等。
    三、推广的可行性
    项目建设前期准备情况、依托情况以及其它已经具备的必要支撑条件等。
    四、推广主要技术内容与预期经济技术指标
    包括推广技术内容、技术路线、实施地点建设内容与规模等，科学确定与建设任务、技术培训和推广成效有关的预期主要技术经济指标

五、建设期限与进度安排
    六、承担单位（含协作单位）及参加人员及其职责
    七、资金估算及使用计划
    包括资金估算、各子项使用计划，以及资金合规使用和核算、监管等计划。
    八、预期生态经济社会效益

附： 1. 成果鉴定（认定）证书（复印件）及其无成果

权属异议的合作协议
         2. 主持单位与建设地点的用地合作协议
         3. 建设地点的1：1万的小班图
         4. 项目申报主持人职称资格证书（复印件）以及

其他证明材料等

填  写  说  明

1、《林草科技推广示范项目实施方案》(以下简称实施方案)为申报单位申请国家和省级财政林业科技成果推广示范项目的重要文件。申报书一律用A4纸打印，字体为宋体四号。

2、申请表封面：

(1)项目名称：应简明、准确；

(2)项目单位：应填写第一承担单位全称，并与单位公章一致；

3、项目技术来源及基本情况：指项目原成果来自于哪类科研计划，主要完成单位、组织鉴定(验收)单位、鉴定时间；成果主要内容、成果水平、获奖情况等。

4、项目拟推广的技术：指原鉴定的成果中，可用来推广的某一项或多项成熟的技术。

5、项目投资及资金使用计划：项目投资指用于实施该项目的全部资金投入情况。包括申请国家投资和自筹资金。资金使用计划按照国家的有关财务规定作好资金预算的编制。

6、预期效益：包括社会效益、经济效益和生态效益。

林草科技成果推广示范项目验收申请表

项目名称：

申请验收单位（项目承担单位）：

申报部门（项目保证单位）：

申请验收日期：

四川省林业和草原局数字林草与科技处

二***年制

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目承担单位 |  |  | 合同编号 |  |
| 申请验收单位 | 单位名称 |  |  |  |
|  | 地址 |  | 邮编 |  |
|  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 项目起止时间 |  |  |  |  |
| 项目主要完成情况简介 |  |  |  |  |
| 主要完成单位及主要推广人员 |  |  |  |  |
| 技术资料目录 |  |  |  |  |
| 申请验收单位（项目承担单位）意见 |  |  |  |  |
| 负责人签字： 盖章 |  |  |  |  |
| 申报部门（项目保证单位）意见 |  |  |  |  |
| 负责人签字： 盖章 |  |  |  |  |
| 组织验收单位 |  |  |  |  |
| 负责人签字： 盖章 |  |  |  |  |
| 验收形式 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  |  |  |
| 验收地点 |  |  |  |  |

林草科技成果推广示范项目验收证书

验字【2***】   号

项目名称：

合同编号：

主要完成单位：

组织验收单位：

验收日期：

验收批准日期：

四川省林业和草原局数字林草与科技处

项目实施的简要说明及计划任务指标

计划任务完成情况

验收意见

验收组专家名单

| 序号 | 验收组职务 | 姓名 | 工作单位 | 职务 职称 | 现从事专业 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

主持验收单位意见

负责人签字： 盖章 -----年----月----日

组织验收单位意见

负责人签字： 盖章 -----年----月----日

主要验收文件目录及提供单位

- 项目执行情况总结报告及相关附件 - 现场查定意见 - 合同复印件