## 林业草原改革发展资金
林业草原改革发展资金区域绩效目标表
（2023年度）
资金名称 |  |  | 林业草原改革发展资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 四川省财政厅、四川省林业和草原局 |  | 资金使用单位 | 四川省林业和草原局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 259529 | 193866.95 |  | 75.35%
|  |  | 其中：中央补助 | 259529 | 193866.95 |  | 75.35%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 我省严格按照转移支付管理制度以及《林业草原生态保护恢复资金管理办法》规定的范围和标准分配资金，林业草原生态保护恢复资金分配科学、合理。
|  |  | 下达及时性 | 我省按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的要求分解下达资金，2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金已全部下达。 |  |  | 部分资金下达时间超过30天，今后我省及时分解下达资金。
|  |  | 拨付合规性 | 我省严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
|  |  | 使用规范性 | 为进一步加强项目资金管理，一是印发《2023年林草项目管理年工作方案》，在全省组织开展林草项目管理年活动。修订完善《四川省林业草原专项资金管理办法》，制定印发《四川林草项目先建后补管理办法（试行）》。印发《关于做好中省财政林草转移支付资金项目申报工作的通知》，规范项目资金申报和入库管理，从制度上保障资金使用规范。二是深入基层开展调研，组织开展石棉县、古蔺县林草项目资金管理综合调研，形成调研报告并督促问题整改。开展林业贷款贴息专题调研，完善林业贷款贴息政策。三是严格按照项目执行，目前，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
|  |  | 执行准确性 | 各地（单位）按照下达预算执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 一是完善绩效管理制度建设。我局主动查找预算绩效管理制度建设薄弱环节，针对省级林草专项资金绩效管理方面制度缺失情况，制定印发《四川省省级林业草原专项资金预算绩效管理办法》，建立省级林草专项资金预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、绩效结果应用等预算绩效管理各环节管理机制。二是按照“县级自查、市级抽查、省级核查”的方式，组织全省林草系统全面开展资金稽查和绩效评价工作，省级抽取6个县开展重点绩效评价和资金稽查，并分别形成工作报告。三是加强调研了解实情。组织调研组深入6个市（州）的10个县（市、区），对预算绩效管理情况开展调研，形成《全省林草系统预算绩效管理现状调研报告》，为进一步推动预算绩效管理提供决策参考。
|  |  | 支出责任履行情况 | 我省对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，安排资金履行本级支出责任。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 进一步完善新一轮退耕还林还草政策措施，巩固新一轮退耕还林还草成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益；增加造林面积、开展森林可持续经营提升森林质量；实施油茶营造3.2万亩，油茶良种使用率达100%；通过良种良艺良法科学营造，促进油茶扩面提质增效，助推油茶产业发展，促进群众就业增收；促进原天保工程区非国有地方公益林有效保护和管理，加强非国有林生态保护补偿；强化森林草原防火、有害生物防治，实施林木良种培育、草种繁育、林业草原科技推广，开展全国性森林、草原、湿地、荒漠生态监测等。 |  |  |  | 进一步完善新一轮退耕还林还草政策措施，巩固新一轮退耕还林还草成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益；增加造林面积、开展森林可持续经营提升森林质量；实施油茶营造1万亩，油茶良种使用率达100%；通过良种良艺良法科学营造，促进油茶扩面提质增效，助推油茶产业发展，促进群众就业增收；促进原天保工程区非国有地方公益林有效保护和管理，加强非国有林生态保护补偿；强化森林草原防火、有害生物防治，实施林木良种培育、草种繁育、林业草原科技推广，开展全国性森林、草原、湿地、荒漠生态监测。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 非国有林生态保护补偿面积（万亩） |  | 8393 | 8393
|  |  | 其中：国家级公益林（万亩） |  | 6588.32 | 6588.32
|  |  | 已落实管护责任的天然商品林（万亩） |  | 1804.68 | 1804.68
|  |  | 原天保工程区非国有地方公益林管护面积（万亩） |  | 979.25 | 979.25
|  |  | 新一轮退耕还林第三次补助面积（亩） |  | 266227 | 262803.8 | 农户信息错误等导致打卡失败。下一步将加快资金兑现进度。
|  |  | 新一轮退耕还林延长期补助面积（亩） |  | 2493976 | 2492623 | 农户信息错误等导致打卡失败。下一步将加快资金兑现进度。
|  |  | 新一轮退耕还草延长期补助面积（亩） |  | 77599 | 41425.5 | 因复耕等原因验收不合格，对应延长期补助未发放。下一步将加快资金兑现进度。
|  |  | 造林面积（万亩） |  | 55 | 15.23 | 绩效评价时间节点刚好在项目执行期间；被整合7.2万亩，其中昭化区1万亩、朝天区1万亩、剑阁县2.3万亩、青川县2万亩，苍溪县0.9万亩。下一步将加快项目实施进度。
|  |  | 油茶新造面积（万亩） |  | 1.69 | 0 | 资金下达时间在2023年底。下一步将加快项目实施进度。
|  |  | 油茶低产低效林改造面积（万亩） |  | 1.51 | 1 | 资金下达时间在2023年底。下一步将加快项目实施进度。
|  |  | 森林质量提升面积（万亩） |  | 495.89 | 485.973
|  |  | 其中：上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积（万亩） |  | 485.66 | 476.763 | 农户信息错误等导致打卡失败。下一步将加快资金兑现进度。
|  |  | 森林可持续经营面积（万亩） |  | 9.36 | 9.21 | 因雪冻封山，不具备施工条件，部分未完成。下一步将加快项目实施进度。
|  |  | 非天然商品林质量提升面积（万亩） |  | 0.87 | 0 | 年前受极端天气等影响。下一步将加快项目实施进度，力争5月底全面完成实施。
|  |  | 草原生态修复治理面积（万亩） |  | 93.63 | 0 | 项目跨年实施，现正按各县政府批复方案按时序开展工作；壤塘县被整合2.25万亩。下一步将加快项目实施进度。
|  |  | 松材线虫病防治面积（万亩） |  | 90 | 133.6
|  |  | 美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次） |  | 640 | 692.59
|  |  | 草原有害生物防治面积（万亩） |  | 610 | 0 | 项目跨年实施，现正按各县政府批复方案按时序开展工作。下一步将加快项目实施进度。
|  |  | 林草科技推广项目数量（个） |  | 13 | 40
|  |  | 草种繁育面积（万亩） |  | 0.3 | 0 | 项目跨年实施，现正按各县政府批复方案按时序开展工作。下一步将加快项目实施进度。
|  |  | 国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩） |  | 2.08 | 2.08
|  |  | 全国性森林综合监测项目样地数量（个） |  | 1119 | 1119
|  |  | 全国性草原综合监测项目样地数量（个） |  | 1086 | 1086
|  |  | 全国性湿地综合监测项目样地数量（个） |  | 312 | 312
|  |  | 全国性荒漠综合监测项目样地数量（个） |  | 8 | 8
|  |  | 全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量（个） |  | 120000 | 84412
|  |  | 巡护面积(万亩) |  | ≥10800 | 10800
|  |  | 飞机飞行时长(小时) |  | ≥540 | 542.99
|  |  | 布防飞机数量(架) |  | ≥3 | 3
|  | 质量 指标 | 草原生态修复治理质量达标率（%） |  | ≥85 | 0 | 项目跨年实施，现正按各县政府批复方案按时序开展工作。下一步将加快项目实施进度。
|  |  | 造林面积合格率（%） |  | ≥90 | 90
|  |  | 森林质量提升合格率（%） |  | ≥85 | 90
|  |  | 非天然商品林质量提升面积合格率（%） |  | ≥85 | 0 | 年前受极端天气等影响。下一步将加快项目实施进度，力争5月底全面完成实施。
|  |  | 油茶新造成活率（%） |  | ≥85 | 85
|  |  | 低产低效林改造油茶存活率（%） |  | ≥90 | 90
|  |  | 油茶良种使用率（%） |  | 100 | 100
|  |  | 森林火灾受害率（‰） |  | ≤0.9 | 0.0096‰
|  |  | 松材线虫病防控目标任务完成率（同林长制考核细则）（%） |  | ≥40 | 100
|  |  | 非国有林管护责任落实率（%） |  | 100 | 100
|  |  | 是否显著提升护林巡护能力 |  | 是 | 是
|  |  | 实际完成飞行小时数/计划小时数 |  | ≥80% | 80.4%
|  |  | 布局计划完成率 |  | ≥95% | 100%
|  |  | 是否有效降低火情早期处置响应时间 |  | 是 | 是
|  | 时效 指标 | 草原生态修复治理当期任务完成率（%） |  | ≥85 | 0 | 项目跨年实施，现正按各县政府批复方案按时序开展工作。下一步将加快项目实施进度。
|  |  | 造林当期任务完成率（%） |  | ≥85 | 31.86
|  |  | 油茶新造当期任务完成率（%） |  | ≥90 | 0
|  |  | 油茶改造当期任务完成率（%） |  | ≥90 | 66.23
|  |  | 森林可持续经营当期任务完成率（%） |  | ≥85 | 98
|  |  | 非天然商品林质量提升当期任务完成率（%） |  | ≥85 | 0
|  |  | 非国有林保护补偿当期任务完成率（%） |  | ≥85 | 100
|  |  | 接到处置指令后响应时间(小时) |  | ≤2 | 1.8
|  | 成本 指标 | 新一轮退耕还林第三次补助标准（元/亩） |  | 400 | 400
|  |  | 新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩） |  | 100 | 100
|  |  | 新一轮退耕还草延长期补助标准（元/亩） |  | 100 | 100
|  |  | 上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助标准（元/亩） |  | 20 | 20
|  |  | 非国有林生态保护补偿标准（元/亩） |  | 16 | 16
|  |  | 地方公益林管护补助标准（元/亩） |  | 3 | 3
| 效益 指标 | 生态 效益 指标 | 林业草原有害生物无公害防治成效 |  | 明显 | 明显
|  |  | 非国有林管护效果 |  | 得到有效管护 | 得到有效管护
|  |  | 森林、草原生态系统生态效益发挥 |  | 明显 | 明显
|  |  | 巩固退耕还林还草成果发挥生态效益 |  | 增强 | 增强
|  |  | 对地区森林生态系统生态效益发挥 |  | 明显 | 明显
|  |  | 是否明显有利于森林草原资源保护 |  | 是 | 是
|  | 社会 效益 指标 | 民生状况 |  | 逐步改善 | 逐步改善
|  |  | 油茶营造带动就业人数（人） |  | ≥2312 | 2348
|  |  | 是否明显提升巡护区森林草原防火巡护能力 |  | 是 | 是
|  | 可持续影响指标 | 森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响 |  | 明显 | 明显
|  |  | 持续发挥生态作用 |  | 显著 | 显著
|  |  | 对地区油茶产业发展可持续性影响 |  | 明显 | 明显
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退耕农户居民满意度（%） |  | ≥90 | 90
|  |  | 项目涉及职工和周边群众满意度（%） |  | ≥85 | 90
|  |  | 周边群众满意度（%） |  | ≥90 | 100
说明 | 无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。