- 磋商项目及要求

一、项目概述

为深入贯彻落实习近平总书记关于森林草原防灭火工作的重要指示批示精神，加大森林草原防火宣传教育力度，提升全民防火意识，拟制作以下森林草原防火宣传教育视频：

（一）制作防火期重点时段宣传视频

结合防火工作实际，聚焦春节、3·30警示日和五一节这3个重点时段，分别拍摄1部防火宣传视频，积极营造“森林防火、人人有责”的良好社会氛围，引导群众自觉遵守森林草原防火各项规章制度。为进一步扩大防火宣传面，采购人邀请知名人士参与视频拍摄，供应商需配合采购人确定的知名人士完成视频拍摄。

（二）制作防火典型经验做法宣传视频

聚焦基层并根据2026年森林草原防火期工作开展情况，拍摄记录采购人确定的不少于3个地点在森林草原防火工作中的创新举措、有效管理模式、先进设备应用或防火队伍建设等方面的典型经验做法，加大宣传森林草原防火工作中涌现出的先进典型，充分发挥示范引领作用。

（三）制作防火科普视频

以动画或实景+知名人士参与视频拍摄的形式（采购人邀请知名人士参与视频拍摄，供应商需配合采购人确定的知名人士完成视频拍摄），制作防火科普视频，主要介绍森林草原火灾的成因、危害、预防措施、自救逃生方法或违规野外用火处理等内容，向公众普及森林草原防火知识，提升全民防火意识。

二、服务内容及要求

（一）由成交供应商完成防火期重点时段宣传视频制作3条，每条视频最终成片时长不低于5分钟，制作防火典型经验做法宣传视频1条，视频最终成片时长不低于8分钟，制作防火科普视频1条，视频最终成片时长不低于4分钟。

（二）需提供策划创意、撰写宣传片解说词和脚本、制定拍摄方案。含拍摄、后期制作、配音及字幕包装等。

（三）宣传片成片语言：中文配音、中英文或汉藏字幕，配音员均为资深专业人员，语音标准、语言流畅、富有感染力。

（四）后期制作：所拍摄的素材后期需进行专业校色，素材应支持使用光影、延时等后期制作手法，提供后期精细剪辑，剪辑流畅，特效、调色恰当协调，实景和效果处理有效结合，配乐与音效处理得当。后期编辑需按照采购人要求进行，并积极配合修改、补拍等，确保制作效果，达到相关规定的行业标准或技术规范。

★（五）分辨率：1920*1080高清或以上。

★（六）成片提供：MP4或MOV视频文件2份（数据光碟或优盘）。

★（七）素材要求：合同执行完成后，所有素材需同成片一并移交采购人，供应商不得保留。

三、其他要求

（一）供应商应为本项目配备相关的服务人员且具有履约经验，针对本项目提供相应的服务方案。

★（二）保密要求：成交供应商因履行本合同所获得的一切原始资料、视频素材、信息及相关工作成果属于采购人所有，成交供应商负有保密义务。未经采购人书面同意，成交供应商不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式对外泄露或用于与本项目无关的其他任何事项。如因成交供应商过错导致采购人遭受损失的，成交供应商应承担全部赔偿责任。采购人提供的所有技术资料和基础资料（文字、图纸、电子数据等）均受版权保护，未经采购人授权，任何人不得将其内容复制、引用、改编、分发、发布、外借、转让。（单独提供承诺函，格式自拟并加盖供应商公章）

★（三）安全责任：在履行合同过程中，由成交人自行负责和承担相关安全责任。（单独提供承诺函，格式自拟并加盖供应商公章）

★（四）版权归属：该项目涉及的宣传视频的所有权和知识产权归采购人所有。供应商须确保不侵犯第三方知识产权，否则由供应商承担全部法律责任。供应商报价时应充分考虑并包含涉及知识产权的所有费用。（单独提供承诺函，格式自拟并加盖供应商公章）

★（五）供应商须承诺至少为本项目配置1台专业摄像机用于项目的拍摄宣传（设备可为租赁或者自有）（单独提供承诺函，格式自拟并加盖供应商公章）。

四、商务要求（实质性要求）

（一）服务期限：

1.关于防火期重点时段宣传视频，其中春节宣传视频须在2026年2月1日前通过初验、2026年2月5日前通过终验，3·30警示日宣传视频须在2026年3月15日前通过初验、2026年3月25日前通过终验，五一节宣传视频须在2026年4月15日前通过初验、2026年4月25日前通过终验。

2.防火典型经验做法宣传视频须在2026年7月30日前通过初验、2026年8月10日前通过终验。

3.防火科普视频须在2026年1月15日前通过初验、2026年1月25日前通过终验。

（二）服务地点：成都市金牛区人民北路一段15号。

（三）质量要求：符合国家及行业相关标准，符合验收标准。

（四）付款方式：合同签订后15个工作日内支付合同金额的50%；所有视频拍摄完成并经采购人终验合格后，15个工作日内支付合同金额的50%。

（五）验收要求：

1.验收标准及方式：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求组织验收。验收应以采购合同、采购及其补充文件、国家或行业相关标准为验收的主要依据。

2.验收主体：采购人。

3.验收时间：以供应商提出验收申请之日起30日内组织验收。

4.程序和内容：商务条款和技术条款均逐条验收；如出现未在采购文件中明确规定的，以行业相关标准为准。如采购双方对质量要求和服务内容的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件与成交人响应文件中按质量要求和服务内容、行业标准比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

5.验收相关事宜及法律责任：如出现成交人提供虚假材料谋取中标或达不到采购要求的，采购人有权拒绝验收，并按《中华人民共和国民法典》追究其相关法律责任。

（六）报价要求：本项目所报价格包含人工费、各类保险费、加班费、交通费、税费、材料及完成本项目所需的所有费用，采购人不再另行支付其他费用。

（七）违约责任

1.采购人及供应商双方必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。任何一方违约给对方造成的直接损失均负有赔偿责任，对方均有权视情况要求对方继续履行合同或提出解除合同。

2.如因供应商在履行过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

3.如供应商提交的成果达不到相关质量要求或未按采购人时间进度安排完成成果，采购人有权扣除合同支付金额和提出解除合同。

（八）争议解决办法

1.采购人及供应商双方就采购合同所产生的任何争议都应该进行友好协商，协商解决不成的，任何一方均可向项目所在地仲裁委员会申请仲裁。

2.仲裁费应由败诉方承担。

3.在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其他部分继续执行。

（九）其他相关事宜

1.在本采购文件中没有提及的与本项目履约切实相关的事宜，在采购人与成交供应商订立合同时按明细约定或后续补充约定（约定的内容须符合国家相关法律法规的规定）。

2.本项目自成交方签订合同之日起至提交全部成果验收合格之日止，成交方将负责该项目实施过程中的人身安全、财产安全、环境安全，因本项目实施过程中造成的相应直接或间接损失，由供应商自行承担。

注：★项为实质性要求，不允许负偏离，若有负偏离将视为响应文件无效。

附件1

报名登记表

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目编号： | 标 包： |
| 报名单位： |  |
| 报名时间： | 联系电话： |
| 联系邮箱（注：请填写邮箱号以方便我单位发送竞争性磋商文件）： |  |
| 一、报名时供应商需将以下资料（整理成PDF）发送至邮箱19182068315@163.com ①报名登记表； ②单位介绍信； ③经办人身份证复印件； ④转账截图； 注：以上资料均须加盖单位鲜章，我单位收到后，将在当天内以邮箱的形式回复是否报名成功。 ⑤邮件正文内容请备注： 报名单位全称：XXXXX 联系人：XXXXX 联系电话：XXXXX 联系邮箱：XXXXX - 其他相关报名问题咨询： 联 系 人：周老师 - 联系电话：028-83130617 |  |
| 声明：以上资料均真实，复印件与我单位原件一致 购买人（签字）： 日 期 ： |  |

# 附件2

# 介绍信

四川中科远洋工程项目管理有限公司：

兹介绍我单位员工XXX（身份证号：XXX），前来贵单位办理关于XXXXX项目（项目编号：XXXX）XXX（报名事宜/领取中标（成交）通知书事宜）。

望贵单位予以接洽！

（有效期限     天）

（后附被介绍人身份证复印件加盖公章）

单位名称：XXXXX

2025年XX月XXX日

附件3

报名流程须知

（交纳报名费转账时请备注①项目编号②报名单位全称）

一、介绍信或授权委托书（加盖鲜章）

二、经办人身份证复印件（复印件加盖鲜章）

三、已填好完整的报名表（加盖鲜章）

请认真填写邮箱号码，字迹清晰！

收款单位：四川中科远洋工程项目管理有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司成都铁路支行

银行账号：4402001809100107525

（支付时备注公司名称）

注：1.以上资料均为电子扫描件。2.请将所需报名资料填好发送至邮箱：19182068315@163.com。